## Sheet1
HỌC KỲ: THU 2022
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Môn học: LẬP TRÌNH FRONT-END
Mã môn học: TTBD |  | Mã lớp: LTTBDD_B
Tên nhóm: |  |  | Điểm |  | Giảng viên Trần Thanh Đàn
Họ tên sinh viên |  | Mã sinh viên
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú
1 | Giao diện trang chủ | Trương Thành Luân | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 7
2 | Giao diện đăng nhập, đăng ký | Trương Thành Luân | 2023-05-11 | 2023-05-13 | 5
3 | Chi tiết Danh mục | Đỗ Xuân Hoàng | 2023-05-11 | 2023-05-13 | 5
4 | Chi tiết thông tin | Trần Đăng Khoa | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 5
5 | Giao diện sản phẩm | Đỗ Xuân Hoàng | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 7
6 | Chi tiết sản phẩm | Đỗ Xuân Hoàng | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 4
7 | api login | Trương Thành Luân | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 6
8 | Chi tiết bảo hành | Trần Đăng Khoa | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 3
9 | Chi tiết vận hành | Trần Đăng Khoa | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 4
10 | api signup | Đỗ Xuân Hoàng | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 5
11 | Sản Phẩm và chi tiết sp api | Đỗ Xuân Hoàng | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 20
12 | Quên Mật Khẩu | Đỗ Xuân Hoàng | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 10
13 | Giỏ Hàng | Trần Đăng Khoa | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 10
14 | Đặt Hàng | Trần Đăng Khoa | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2